## Sheet1
时间预估 | 12个月
里程碑版本 |  |  | 时间
第一版 | 核心战斗内容 | 战斗模块，模拟战斗数据（包括胜负判断，数值显示） | 2
第二版 | 成长线核心 | 武将模块（包含武将成长线、技能、装备）、关卡模块（PVE） | 2
第三版 | 产品核心 | PVP核心匹配模式（包括搜索对手和匹配对手） | 2
第四版 | 趣味玩法 | 三个小游戏，掉落 | 3
第五版 | 附加系统 | 外围模块（体力，抽奖，好友，邮件，成就，商店购买等） | 3
模块名 | 内容
战斗 | 武将实体 | 上阵武将排位和战斗力统计
| 技能 | 技能释放机制和流程，数值计算，表现
界面
武将 | 升级 | 经验升级
| 技能 | 技能配置
| 装备 | 装备数据和配置
| 进阶 | 灵魂石收集进阶
PVE | 关卡 | 关卡模式，包括普通关卡和BOSS关卡
BOSS
| 关卡奖励 | 战斗胜利后的关卡奖励
PVP | 匹配机制 | 匹配算法
| 保护 | 护盾时间
| 掠夺 | 掠夺资源量计算
奖杯
体力 | 体力回复
购买体力
抽奖 | 金币抽奖
钻石抽奖
成就 | 成就完成方式
成就领奖
好友 | 好友领取体力
邮件 | 系统发送邮件
邮件包裹
商店 | 购买